中粮饲料（银川）有限公司原料库屋顶标志及文字涂装项目

(竞价采购)

采 购 文 件

采购人：中粮饲料（银川）有限公司

二○二六 年 十 月

第一章   竞价采购公告

尊敬的供应商：

中粮饲料（银川）有限公司原料库屋顶标志及文字涂装项目已具备采购条件，有兴趣的供应商可参加投标。

一、项目简介

1．项目名称：中粮饲料（银川）有限公司原料库屋顶标志及文字涂装项目

2．采购人：中粮饲料（银川）有限公司

3．项目概况：为满足企业形象标识及厂区航拍展示需求，拟对厂区原料库屋顶进行标志及文字涂装。施工内容包括：屋面白色底色喷漆（约600㎡）、竖向“中粮饲料”红色大字及配套英文小字喷漆、中粮LOGO标识（4.5m×4.5m，15mm PVC板UV光油工艺）制作安装。屋面为彩钢压型钢板屋面，属高空作业，施工须做好屋面成品保护，不得破坏原有屋面防水。供应商须派技术人员到厂实地查看屋面现状、尺寸及作业条件，或与现场负责人确认后方可报价及施工。

二、项目范围及相关要求

1. 采购范围

（1）屋面白色底色喷漆：基面清理、放样定位、遮蔽保护、白色耐候面漆 2 遍喷涂；

（2）红色大字喷漆：竖向“中粮饲料”及配套英文小字，美纹纸分色、红色面漆 2 遍喷涂；
（3）中粮LOGO PVC标识：15mm PVC板UV光油制作、高空吊装固定、打胶密封防水；
（4）项目全部人工、材料、机具、安全防护、现场清理、竣工验收、质保服务，总价包干无增项。

2. 施工工期：自合同签订之日起 15 个日历日内完成全部施工。

3. 施工地点：中粮饲料（银川）有限公司厂区原料库屋面。

4. 质量标准：合格，满足彩钢屋面防腐涂装相关技术规范、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 等标准要求，色彩均匀、线条规整、标识牢固耐久，满足航拍展示效果。

5. 成交供应商数量：1 家。

6. 最高限价：3.6 万元（含税包干总价）。

三、供应商资格要求

1. 拟参加投标人必须在中华人民共和国注册并具有独立的法人资格，具有独立承担民事责任的能力，持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照、对公账户基本信息。高空作业人员须持证上岗，施工单位须具备相应施工能力及安全管理人员配置。

2. 信誉要求：通过信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，报价人未被列入：经营异常名录、政府采购严重违法失信行为记录名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、安全生产严重失信主体名单等异常信用行为。（以评审现场当日查询结果为准）

3. 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，信用良好，未因弄虚作假等原因被行业通报批评或者行政处罚。具有良好的社会信誉及相应的经济实力。人员配置满足工作需要，提供服务应当符合国家有关法律、法规和标准规范。（以评审现场当日查询结果为准）

4. 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次评审。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目评审。（以评审现场当日查询结果为准）

5. 列入中粮集团、中粮家佳康失信客商(黑名单)的企业，不得参与本项目报价，报价人须承诺如现场经采购人核实报价人属于中粮集团或中粮家佳康失信客商(黑名单)的企业，接受被按无效报价处理。注：最终结果以采购人核实后为准。

四、采购文件的获取、响应文件递交及时间规定

1. 采购文件的获取方式：获取方式为线上。凡有意参加的潜在供应商，请于中粮E采供应链采购平台要求时间登录“中粮E采供应链采购平台”完成注册登记，登记审核通过后，通过中粮E采供应链采购平台获取采购文件（如有变动，以中粮E采供应链采购平台通知为准），注：未在中粮E采供应链采购平台登记并获取采购文件的潜在供应商不得参与本项目的投标。

获取方式指引：

首次参加中粮E采供应链采购平台（以下简称：“电子化平台”，网址：https://ecai.cofco.com/web-portal/index.html#/home）投标活动的投标人须前往电子化平台进行“实名户注册-主体认证-业务申请”三个环节完成注册，注册成功后准备营业执照、法人章、企业公章等资料进行“CA办理”。投标人可在电子化平台下载平台操作指南或网上注册、CA办理及电子投标的操作视频。若投标人未及时在电子化平台中注册并办理CA，由此引起的后果由投标人自行承担。已办理注册并取得CA证书的投标人可忽略本步骤。

投标人凭机构CA（也可凭在电子化平台上注册的手机号和接收的验证码）登录电子化平台（网址：https://ecai.cofco.com/web-login/index.html#/login?loginType=2）在网上下载采购文件及附件，超过获取采购文件截止时间的将不能下载采购文件及附件。未按规定从电子化平台获取招标文件的，不能参加投标。

中粮E采供应链采购平台咨询热线：010-21362564，CA办理咨询热线：010-58515511、4009197888。（如变更，以平台公布热线信息为准）

2. 响应文件递交：

2.1 响应截止时间及开标时间：递交响应文件的截止时间（响应截止时间）详见中粮E采供应链采购平台。逾期未上传成功的响应文件，采购人不予受理。

2.2 开标地点：通过中粮E采供应链采购平台（网址：https://ecai.cofco.com/web-portal/index.html#/home）投标人凭机构CA（也可凭在电子化平台上注册的手机号和接收的验证码）登录电子化平台进入开标大厅进行远程线上开标（签到、解密并开启投标文件）。

2.3 投标文件递交方式：投标人须在截止时间前将通过中粮E采供应链采购平台投标文件编制工具已进行电子签章（包括单位电子印章和法定代表人电子签名）且经过加密生成的投标文件通过电子化平台成功递交。逾期上传或不符合规定的响应文件恕不接受。

★本项目采用电子化招标采购，按要求加密上传、签到并解密的《响应文件》为投标人参与本项采购活动的法定依据。

3. 响应文件应包括下列内容：具体要求参考第六章

4. 响应文件要求：以中粮E采平台上要求为准。

5. 评审时间：2026年10月（以中粮E采供应链采购平台上的时间为准）

6. 评审地点：宁夏回族自治区银川市灵武市银川高新技术产业开发临港产业园中粮饲料（银川）有限公司。

7. 竞价次数：2次

五、联系方式

采购人信息

名    称： 中粮饲料（银川）有限公司

联 系 人： 崔永瑞

联系方式：  18095199332

电子邮箱：  cuiyongrui@cofco.com

监督人信息

中粮家佳康招标、采购监督联系方式

信访监督部门：中粮家佳康纪委办公室

信访举报电话：010-85005318；

信访邮箱：zlrsxf@cofco.com;

举报范围：招投标活动过程中涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等问题的检举控告。

商务监督部门：中粮家佳康招标和采购管理办公室

商务问题反馈电话：010-85005363；

商务问题反馈邮箱：jjkzcb@cofco.com；

反馈范围：招投标、采购活动过程中的商务问题。

第二章 供应商须知

一、响应文件的组成：详见第六章

二、文件的澄清

1. 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如有疑问，应通过书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2. 采购文件的澄清将以书面形式发送至供应商，但不指明澄清问题的来源。

三、采购文件的修改

1. 采购人可以修改采购文件，并将采购文件的修改发送至供应商。如果修改采购文件的时间距投递截止时间不足2天，且对响应文件的编制造成影响的，采购人将相应顺延提交响应文件的截止时间。

2. 供应商应及时查看采购文件的修改内容。

3. 对于采购人发出的澄清和修改内容，收到通知的供应商应以书面方式予以回复确认并及时告知采购人，供应商未回复不作为未向供应商发出该通知的依据，采购人因此不承担任何责任，有关的采购活动可以继续有效地进行。

因登记有误、邮件、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达供应商，采购人因此不承担任何责任，有关的采购活动可以继续有效地进行。

四、响应文件的有效期

响应文件的有效期为【60】个日历日。在此期间供应商不得要求撤回或修改其响应文件。报价有效期不满足要求的将被视为非实质性响应。

五、项目评审说明

1. 针对采购文件中不明确的内容，评审小组可要求供应商进行书面澄清，澄清回复不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）,供应商的书面澄清属于响应文件的组成部分。

2. 针对不构成重大偏差的不正规、不一致或不规则等细微偏差问题，评审小组可要求供应商进行书面补正，补正回复不得改变响应文件的实质性内容，供应商的书面补正属于响应文件的组成部分。

3. 评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

4. 针对如下情况，评审小组统一意见后，可按照无效采购响应文件处理

（1）供应商拒不按照要求对其响应文件进行澄清、说明或者补正的

（2）响应文件没有盖章、签字，内容不全或字迹模糊辨认不清

（3）未提供法定代表人授权委托书（若法定代表人参加的只需提供法人证明书）

（4）未实质上响应采购文件中要求的

（5）供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的

5. 评审小组将不再对无效响应文件进行下一步评审。

第三章  竞价规则

一、评审办法

本项目按照最低价中标法进行竞价，是指在满足采购文件实质性要求的条件下，按报价由低到高的顺序确定成交供应商。

二、详细评审

1. 排序

评审小组对供应商最终报价进行比较后，按照供应商最终报价由低到高的顺序对供应商排序。最终报价相等的，先报价的确定成交供应商。

3. 其他

3.1.1 评审小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

3.1.2 排名第一的成交候选人在合同签订前放弃成交、因不可抗力不能履行、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人（剩余有效供应商需3名及以上），也可以重新采购。

3.1.3 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应报价有算术错误或其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

响应报价的算术错误修正不改变评审依据的最终总报价。当修正后的总报价高于原响应报价时，视同供应商最终报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担,如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将最终报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

第四章   采购需求

一、采购标的

项目为厂区原料库屋顶标志及文字涂装施工，总价包干，包含材料、人工、机具、勘查、运输、安全防护、现场清理、税费、质保全部费用。

二、商务要求

1. 工期：合同签订后 15 个日历日内完成全部施工及验收。

2. 合作模式：固定总价合同，报价包含全部施工内容，合同签订后不二次议价。

3. 付款节点（增值税普通发票）

3.1全部施工完工并经甲方验收合格，乙方开具合同总额 97% 发票，15 个工作日支付合同总额 97%；

3.2 剩余 3% 作为整体项目质保金，质保期（6 个月）到期无质量问题，15 个工作日无息付清。

4. 付款前置条件：乙方按时提供合规发票、供货清单、竣工资料，资料缺失甲方顺延付款，不承担逾期付款违约金。

三、第一部分：屋顶标志及文字涂装施工技术要求

1. 施工内容及技术要求

（1）屋面白色底色喷漆：区域约600㎡（15m×40m），采用彩钢专用耐候丙烯酸面漆 2 遍喷涂，含基面清理、遮蔽保护；

（2）红色大字喷漆：竖向“中粮饲料”及配套英文小字，放样分色、红色面漆 2 遍，文字边缘顺直无毛刺；

（3）中粮LOGO PVC标识：4.5m×4.5m（20.25㎡），15mm 厚 PVC 板、UV 光油渐变色打印，工厂预制，现场高空吊装、不锈钢自攻钉+防水垫片固定、四周耐候结构胶密封防水；

（4）所有面漆选用户外耐候型彩钢漆，抗紫外线、抗老化，色彩均匀、线条规整，满足航拍展示效果。

2. 高空作业安全要求

（1）本项目属高空屋面作业，作业人员持证上岗，全程佩戴双钩安全带，屋面设置安全生命线；
（2）屋面严禁集中堆放材料，分散放置，防止压损彩钢板；作业区域地面拉警戒线、设置警示标识；

3. 施工工期

（1）总工期预估 5-8 个日历天（不含材料预制，受天气影响顺延）；

（2）现场放样+基面清理：1 天；白色底色喷涂养护：1~2 天；红色文字喷涂：1 天；PVC 标识吊装安装、修补清理：1 天。

（3）风力大于 5 级、雨天、大雾天气停止喷涂作业；涂料远离明火，做好防火；

（4）施工全过程做好屋面成品保护，不得破坏原有屋面防水层，完工清理现场。

4. 验收标准

（1）色彩均匀、无流挂、漏喷，文字线条顺直、无毛刺，漆面饱满；

（2）中粮LOGO 标识安装牢固、位置尺寸与效果图一致，四周密封防水无渗漏；

（3）屋面无破坏、无渗水隐患，满足航拍展示视觉效果；

（4）完工现场清理干净，工完场净。

5. 质保条款

涂装及 PVC 标识整体免费质保 6 个月（项目整体验收合格起算）；质保期内出现褪色、起皮、标识松动等质量问题，乙方 24 小时响应，48 小时抵达厂区免费维修。

6. 施工内容及工作量预估清单

| 序号 | 项目名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面白色底漆+面漆喷涂 | 区域15m×40m≈600㎡，彩钢耐候漆2遍，含基面清理、遮蔽保护 | 600㎡ | 喷漆，含材料、人工 |
| 2 | 红色大字喷漆施工 | 竖向“中粮饲料”+英文小字，含放样、美纹纸分色、2遍面漆 | 218㎡ | 喷漆，含材料、人工 |
| 3 | 中粮LOGO PVC标识制作 | 4.5×4.5m，15mm PVC板UV光油渐变色，裁切、覆膜预制 | 20.25㎡ | 含材料制作 |
| 4 | PVC板高空安装费 | 屋面吊装、对位、不锈钢固件、耐候胶密封防水 | 1 项 | 含配件人工 |
| 5 | 现场放样及技术服务费 | 现场实测、弹线、排版、效果图对位、喷绘模板 | 1 项 | —— |
| 6 | 机具使用费 | 喷涂机、空压机、激光水平仪等设备租赁 | 1 项 | —— |
| 7 | 垃圾清运 | —— | 1 项 | —— |
| 合计 | —— | —— | —— | 含全部人工、材料、机具、运输、安全防护、验收及质保服务 |

注：以上为预估工作量。供应商须派技术人员到厂对屋面现状、尺寸及作业条件进行实地确认，如发现与清单不符，以现场实际情况为准并及时告知甲方。

四、项目整体总验收要求

原料库屋顶标志及文字涂装全部施工完成后，经甲方航拍及整体竣工验收合格，色彩均匀、标识牢固、满足航拍展示效果，甲方出具整体竣工验收单，项目全部完工。

第五章 合同草案

中粮饲料（银川）有限公司原料库屋顶

标志及文字涂装项目合同

甲方（采购人）：中粮饲料（银川）有限公司

乙方（成交供应商）：____________________

签订日期：2026 年____月____日

依据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信原则，订立本合同。

第 1 条 工程概况

1.1 项目名称：中粮饲料（银川）有限公司原料库屋顶标志及文字涂装项目

1.2 工程地点：中粮饲料（银川）有限公司厂区原料库屋面

第 2 条 承包范围

2.1 乙方包干承包全部内容：①原料库屋顶白色底色喷漆（约600㎡）；②竖向“中粮饲料”红色大字及英文小字喷漆；③中粮LOGO PVC标识制作及高空安装；④含全部材料、人工、机具、运输、安全防护、现场清理、竣工资料、质保服务，总价包干无额外增项。

2.2 工程量依据附件 1《施工内容及工作量清单》；竣工后乙方全程配合甲方验收。

第 3 条 工期

3.1 总工期：15 个日历天，以双方签字开工报告记载开工日期起算；

3.2 竣工标准：乙方 5 日内提交竣工报告，甲方组织整体验收，验收时间不计入工期；验收不合格返工天数计入总工期，逾期承担违约责任；

3.3 仅以下情形可顺延工期（需甲方书面签字确认）：甲方书面设计变更；一周内停水、停电、暴雨停工累计超 8 小时；不可抗力；其余情形工期不予顺延。

第 4 条 工程质量标准

工程质量达到合格等级，符合彩钢屋面防腐涂装相关技术规范、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 等现行标准要求，色彩均匀、线条规整、标识牢固耐久，满足航拍展示效果。

第 5 条 合同价款与付款方式

5.1 合同含税固定总价：￥________元（大写：人民币____________________元整），总价包含本项目全部材料、人工、机具、运输、安全防护、现场清理、税费、质保所有费用，施工期间不产生任何增项费用。

5.2 付款节点（乙方提供合规增值税普通发票后方可支付）

（1）全部施工完工并经甲方验收合格，乙方开具合同总额 97% 发票，15 个工作日支付合同总额 97%；

（2）剩余 3% 作为整体项目质保金，质保期（6 个月）到期无质量问题，15 个工作日无息付清。

5.3 付款方式：银行转账、银行汇票。

第 6 条 验收规则

6.1 验收依据：彩钢屋面防腐涂装相关技术规范、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80、本采购文件全部技术条款、双方盖章的现场勘查确认报告；

6.2 验收方式：分项验收、整体竣工验收，全部合格方可出具竣工验收单。

第 7 条 竣工结算

7.1 乙方竣工 5 日内提交书面竣工报告，15 日内完整移交竣工资料；

7.2 甲方收到竣工报告 10 日内组织现场验收，验收完成 5 日内出具整改意见；甲方无正当理由逾期不组织验收，视为项目自动验收合格；

7.3 验收合格后 5 日内乙方清理全部施工机具、建筑垃圾，做到工完场净并经甲方现场代表确认。

第 8 条 质量质保约定

8.1 质保覆盖范围：本项目全部涂装工程及 PVC 标识；

8.2 质保期限：涂装及 PVC 标识整体质保 6 个月，质保起算时间为项目整体竣工验收合格当日；

8.3 质保责任：质保期内出现褪色、起皮、标识松动等质量缺陷，乙方 24 小时故障响应，48 小时抵达厂区免费维修、重新涂装或更换；因甲方使用、管理不当造成损坏，乙方可提供有偿维修服务。

第 9 条 工程分包限制

本项目涂装及标识安装核心施工内容，乙方未经甲方书面许可不得分包、转包；私自分包视为根本违约，甲方有权单方面解除合同，所有经济损失由乙方承担。

第 10 条 材料设备管理

10.1 全部彩钢面漆、PVC 板材及辅材均由乙方采购，品牌、规格、参数严格匹配采购文件要求；材料进场前提供全套合格证交甲方核验，乙方擅自更换品牌、规格，须免费更换达标材料并承担相应损失；

10.2 进场材料、机具由乙方自行保管，丢失、损坏损耗全部由乙方自行承担。

第 11 条 甲乙双方权责

甲方工作

11.1 为乙方施工提供必要现场条件，保障屋面作业通道畅通；提供屋面相关图纸资料，告知厂区安全管理要求，配合乙方施工；

11.2 收到乙方施工组织方案、安全专项方案 7 日内完成书面批复。

乙方工作

12.1 进场前提交完整专项方案：施工组织方案、高空作业安全专项方案、现场应急预案；

12.2 配备专职安全员，严格执行高处作业规范，杜绝安全事故；

12.3 工程未移交甲方前，对完工涂装及 PVC 标识做好防护，避免损坏。

第 13 条 违约责任

乙方未按合同约定 15 个日历天总工期完成全部施工及验收，每逾期一日，向甲方支付合同总价款 0.2% 的违约金；违约金累计总额最高不超过合同总价 5%；逾期超 15 日，甲方有权另行委托第三方完成剩余工程，由此产生的全部差价、工期损失由乙方全额承担。

第 14 条 争议解决

合同履行产生纠纷，双方优先友好协商；协商无法达成一致，提交甲方所在地宁夏银川市人民法院诉讼管辖。

第 15 条 其他约定

15.1 本合同自甲乙双方签字加盖公章之日生效，质保期满、质保金结清后终止；补充协议、采购文件、响应文件、勘查报告与本合同具备同等法律效力；

15.2 甲方现场核查认定乙方施工质量、进度无法满足合同要求，甲方有权另行安排第三方施工，全部经济损失由乙方承担；

15.3 合同签订地点：宁夏银川；

15.4 本合同一式四份，甲乙双方各留存两份。

甲方（盖章）：中粮饲料（银川）有限公司

乙方（盖章）：____________________

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

开户银行：

开户银行：

银行账号：

银行账号：

纳税人识别号：

纳税人识别号：

地址：宁夏银川临港产业园

地址：

联系电话：0951-8769815

联系电话：

- 第六章 响应文件组成

请按照如下格式编制响应文件

询 比 响 应 文 件

项目名称：中粮饲料（银川）有限公司原料库屋顶标志及文字涂装项目

供应商名称：

在XXXX年 XX月 **日(即开启时间)前不得开封。

- 目  录

一、响应函

二、报价一览表

三、法定代表人身份证明、授权委托书

四、资格证明文件

五、项目施工方案及现场应急预案

六、商务部分偏离表

七、技术部分偏离表

八、供应商认为应该提供的其他资料

- 一、响应函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以报价一览表中的报价提供本项目服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）报价一览表

（3）法定代表人身份证明、授权委托书

（4）资格证明文件

（5）项目施工方案及现场应急预案

（6）商务部分偏离表

（7）技术部分偏离表

（8）供应商认为应该提供的其他资料

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3．我方承诺除商务和服务需求偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4．我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”中规定的供应商不得存在的情形。

供 应 商：                                	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：     （签字或盖章）

年      月      日

- 二、报价一览表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中粮饲料（银川）有限公司原料库屋顶标志及文字涂装项目 |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 报价/（含税） | /以最后中标结果为主 |
| 4 | 税率 | 以最后中标结果为主 |
| 5 | 建设工期 | 根据项目实际情况为主 |
| 6 | 备注 | 明细见附件 |

附件：报价明细表

- 三、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：           性别：               年龄：            职务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正面及反面）

供应商：（盖单位章）

年   月   日

授权委托书

本人              （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称） 询比采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至          （项目名称）  询比采购项目签订成交合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商：			                     	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：			      （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：			                  （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

- 四、资格证明文件

- （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 许可证及级别 | （如有） |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联企业 | 与本单位负责人为同一人的单位： 与本单位存在直接控股关系的单位： 与本单位存在管理关系的单位： |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- （二）采购文件要求的相关资质证明

注：提供相关证书扫描件并加盖公章。

- （三）财务、信誉、其他要求

供应商还应根据评审办法的要求提供其他相关证明材料。

- （四）近年的类似项目情况表（参考）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务内容 |  |
| 委托人/发包人名称 |  |
| 委托人/发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务是否完成 |  |
| 项目负责人(如有) |  |
| 项目概况及供应商 履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：供应商应根据评审办法的要求在本表后附相关证明材料。

- 五、项目施工方案及现场应急预案

供应商根据“采购需求”和“评审办法”具体要求编制，有针对性并有详细说明。

- 六、商务部分偏离表

投标人名称：   投标人名称   （公章）

| 采购文件条目号 | 采购文件条款 | 响应文件条款 | 偏离部分内容 | 偏差影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

投标人须如实填写“商务条款偏离表”，若无偏离，应当明确标注“无商务偏离”。

除以上“偏差说明”栏中列明的偏差外，我单位无条件接受招标文件规定的其他条款。

- 七、技术部分偏离表

投标人名称：   投标人名称   （公章）

| 采购文件条目号 | 采购文件条款 | 响应文件条款 | 偏离部分内容 | 偏差影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照采购文件第四部分采购需求中要求的内容，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。

除以上“偏差说明”栏中列明的偏差外，我单位无条件接受招标文件规定的其他条款。

- 八、供应商认为应该提供的其他资料